## Hoja1
ID Tarea | Nombre Tarea | Fecha inicio | Fecha fin | Duación (días) | Dependencias | Departamento | Progreso (%)
1 | Análisis de requisitos | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 15 |  | Técnico | 0.8
2 | Selección del software | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 10 | 1 | Técnico | 0.6
3 | Negociación con proveedores de software | 2025-12-08 | 2026-02-28 | 10 | 2 | Administración/Finanzas | 0.5
4 | Config. E instalación sistema | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 25 | 3 | Informática | 0.3
5 | Formación de personal | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 15 | 4 | RRHH | 0.2
6 | Integración del sistema | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 20 | 4 | Administración/Finanzas | 0.1
7 | Pruebas piloto | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 15 | 5 | Comerciales campo | 0
8 | Evaluación y ajustes finales | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 10 | 7 | Técnico | 0
9 | Puesta en marcha definitiva | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 1 | 8 | Todos los departamentos | 0